УТВЕРЖДАЮ

Директор  МОУ  «НШДС №7 г.о.Баксан»

___________________Л.Н.Мидова

« 18 » марта 2008г.

План

работы по подготовке к созданию Управляющего Совета

МОУ «НШДС №7 г.Баксан»

| №№ п\п | Направления работы | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Инициирование создания Управляющего Совета в Прогимназии |  |  |  |
| 1.1 | Участие в работе городских семинаров по созданию УС | по плану Департамента образования | директор |
| 1.2 | Участие в работе групп руководителей, инициирующих создание УС | по плану Департамента образования | директор |
| 1.3 | Формирование рабочей группы по созданию УС | по плану Департамента образования | директор |
| 1.4 | Совещание трудового коллектива с повесткой дня «Ознакомление с целями и задачами УС НШДС | 4 апреля | директор |
| 1.5 | Родительское собрание с повесткой дня «О создании УС, его цели и задачи» | 4 апреля | директор, родительский комитет |
| 1.6 | Выпуск бюллетеней и материалов для школьной газеты, посвященных подготовке к созданию УС | апрель | зам.директора по УВР |
| 2. Работа с нормативно-правовой базой |  |  |  |
| 2.1 | Разработка новой редакции Устава, Положения об УС | март | директор, рабочая группа |
| 2.2 | Регистрация Дополнений и изменений к Уставу | март | зам.директора по УВР |
| 2.3 | Определение рационального количества членов УС (избираемых, назначаемых, кооптируемых) | март | рабочая группа |
| 3. Подготовка и проведение выборов в Управляющий Совет |  |  |  |
| 3.1 | Выдвижение кандидатов для работы в УС от различных участников образовательного процесса | 21 марта | рабочая группа |
| 3.2 | Проведение процедуры выборов и делегирования членов УС | 7 апреля | рабочая группа |
| 3.3 | Информирование участников образовательного процесса о результатах выборов | апрель | рабочая группа |
| 3.4 | Проведении процедуры кооптации в состав УС представителей местного сообщества | май | Управляющий Совет |
| 3.5 | Обучение членов УС | июнь | рабочая группа |
| 4. Информирование участников образовательного процесса о работе УС |  |  |  |
| 4.1 | Выпуск бюллетеня «Управляющий Совет НШДС» | ежемесячно | председатель УС |
| 4.2 | Информирование избирателей о работе в составе УС (на собраниях, заседаниях, классных часах) | ежеквартально | члены УС |